## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | 0926 oE RISC-V 22.03版本VLC特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00004 | VLC视频文件声音缺失 | vlc播放视频文件时播放器有画面但十分卡顿，在系统中查看vlc有音频输出但是听不到声音 | 致命 | 高 | 功能性 | 使用0926v0.2 oE RISC-V 22.03 xfce镜像启动 | 物理机：Ubuntu22.04.1LTS QEMU 6.2.0（通过sudo apt install qemu-system-misc安装） | 1、新建名为vlctest的文件夹 2、右键文件夹打开终端，通过wget命令下载视频文件 3、打开vlc 4、点击菜单栏中的Tools选项 5、点击Preferences选项 6、点击Video选项，在Output栏中选择X11 video output（XCB) 7、点击右下角Save 8、依次点击Media>Open File>video1>open |  | 视频播放成功，画面音频均有输出 | 没有声音 |  | 程龙灿 | 2022-10-12
| TB00002 | TC00005 | VLC音频文件声音缺失 | vlc播放音频文件时无声，在系统中查看vlc有音频输出 | 致命 | 高 | 功能性 |  |  | 1、点击Media>Open File 2、选择vlctest目录下的music1文件 后点击Open按钮 |  | 音频文件播放成功，能听到声音 | 听不到声音
| TB00003 | TC00006 | VLC网络流播放声音缺失 | vlc播放网络流时播放器有画面，在系统中查看vlc有音频输出但是听不到声音 | 致命 | 高 | 功能性 |  |  | 1、点击Media 2、点击Open Network Stream 3、在文本框中输入https://stream7.iqilu.com/10339/upload_transcode/202002/18/20200218114723HDu3hhxqIT.mp4后点击Play |  | 网络流播放成功，画面音频均有输出 | 没有声音
| TB00004 |  | VLC显示文件名称乱码 | VLC在playlist中查看文件名称显示为乱码 | 一般 | 中 | 易用性 | 使用0926v0.2 oE RISC-V 22.03 xfce镜像启动 | 物理机：openSUSE Tumbleweed 20221004 QEMU 7.1.0 | 1、点击Media 2、点击Open File |  | 文件列表显示正常 | 名称显示部分为乱码 |  | 惠钰博 | 2022-10-12
| TB00005 |  | VLC字幕列表显示乱码 | VLC选择字母语言时部分显示为乱码 | 一般 | 中 | 易用性 |  |  | 1、点击菜单栏-tools-preference-Subtitles /OSD -Font |  | 列表中所有文字显示正确 | 依旧存在乱码
TB00006
TB00007
TB00008
TB00009
TB00010
TB00011
TB00012
TB00013
TB00014
TB00015
TB00016
TB00017
TB00018
TB00019
TB00020
TB00021
TB00022
TB00023
TB00024
TB00025
TB00026
TB00027
TB00028
TB00029
TB00030
TB00031
TB00032
TB00033
TB00034
TB00035
TB00036
TB00037
TB00038