## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | openEuler 22.03_LTS RISC-V版本GIMP特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00001 | xfce桌面进入失败 | 通过安装说明无法成功进入桌面环境 |  |  |  | 已按照安装说明下载各项文件 | WSL2(Ubuntu 22.04.1 LTS) | 1、下载openeuler-qemu-xfce.qcow2.tar.zst、fw_payload_oe_qemuvirt.elf 和 start_vm_xfce.sh 2、解压openeuler-qemu-xfce.qcow2.tar.zst 3、执行 bash start_vm_xfce.sh |  | 成功进入桌面环境 | 执行脚本后报错，无法进入桌面环境 | 与vlc测试同样的问题，建议修改安装说明 | 程龙灿
| TB00002 | TC00017 | 更改打印图像大小无效 | 无法判断是否更改有效 |  |  |  | GIMP已启动，已打开一张图片 | WSL2(Ubuntu 22.04.1 LTS) | 1、依次点击Image>Print Size 2、在对话框中填写宽数值为15.000、高数值为19.495后点击OK |  | 修改成功 | 数值修改成功，无实际参照 | 无打印设备进行比对 | 程龙灿
| TB00003 | TC00034 | 窗口模式切换漏洞 | 在切换窗口时对话框无法自动合并 |  |  |  | GIMP已启动 | WSL2(Ubuntu 22.04.1 LTS) | 1、改为多窗口模式 2、删除右侧窗口 3、改为单窗口模式 4、恢复窗口设置 |  | 删除后改为单窗口会自动合并 | 窗口没有自动合并 |  | 程龙灿
TB00004
TB00005
TB00006
TB00007
TB00008
TB00009
TB00010
TB00011
TB00012
TB00013
TB00014
TB00015
TB00016
TB00017
TB00018
TB00019
TB00020
TB00021
TB00022
TB00023
TB00024
TB00025
TB00026
TB00027
TB00028
TB00029
TB00030
TB00031
TB00032
TB00033
TB00034
TB00035
TB00036
TB00037
TB00038